## Página1
Tarefa | Responsável | Tempo previsto | Tempo gasto
Nome e logo | Maria Isabelle | 30m | 20m
Descrição | Lara e Kevin | 30m | 20m
Definir papeis | Ruan | 5m | 5m
Wireframe | Ruan | 10m | 25m
Retro e Review | Kevin | 20m | 15m
Ecel | Ruan | 10m | 15m
Login-Canva | Maria Isabelle | 50m | 30m
Web-Canva | Maria Isabelle | 2h | 2h
Kanban | Ruan | 5m | 10m
Tela Familiar | Maria Isabelle | 2h | 2h
UML | Ruan | 1h | 2h
Modelagem BD | Ruan | 45m | 40m
mySQL | Ruan | 2h | 3h
Login-VSCode | Maria Isabelle | 2h | 2h
Java-Login | Ruan e Kevin | 3h | 3h
Java-BD | Ruan e Kevin | 3h | 3h
Front-end-idoso | Maria Isabelle | 3h | 3h
Integração JS com Java | Lara | 3h | 3h
Criação do botão de ajuda | Lara e Maria Isabelle | 3h | 3h
Front-end-familia | Maria Isabelle | 3h | 3h
Java Script | Lara Corsi | 3h | 3h
Spring Boot | Ruan | 2h | 2h
documentacao | Lara Corsi | 20m | 17m
Requisitos | Lara Corsi | 40m | 36m
ajuste-front | Maria Isabella | 3h | 3h
Retrô e Review | Lara Corsi | 3h | 3h
Excel-KanBan | Ruan | 5m | 5m
Spring Boot Next | Ruan e Kevin | 3h | 3h
Sprint 6 | Lara e Maria | 1h | 1h
SpringBoot03/06 | Ruan | 3h | 3h
QRCode-Java | Kevin | 3h | 3h
Vinculação de Usuarios | Kevin | 3h | 3h
Conexão de front e back | Kevin | 3h | 3h
PITCH | Todos | 3h | 3h
Integração de uma IA | Kevin | 3h | 3h
Autenticacao | Ruan | 3h | 3h
Responsividade | Lara e Maria | 3h | 3h
java x | Ruan e Kevin | 3h | 3h
acessibilidade | Maria Isabelle | 3h | 3h
Retrô e Review | Lara Corsi | 1h | 1h
Testable Clock | Ruan | x | Feito
AppWeb | Ruan | x | Feito
ngrok | Ruan | x | Feito
HubAndSpoke | Ruan | x | Feito
DeepLinking | Ruan | x | Feito
ConexaoTeleg. | Ruan | x | Feito
VinculoUsuarios | Ruan | x | Feito
ConnectHubBot | Ruan | x | Feito
NotificaMedBot | Ruan | x | Feito
NotificaEveBot | Ruan | x | Feito
NotificaComBot | Ruan | x | Feito
FotoPerfil | Ruan | x | Feito